## ITP-MEP-EL05
DỰ ÁN/PROJECT:
LẮP ĐẶT TỦ TRUNG THẾ MEDIUM VOLTAGE SWITCHBOARD INSTALLATION
Chủ đầu tư Investor |  |  | : | [5 empty] | Mã dự án: Project Code:
Tư vấn giám sát Consultant |  |  | : | [5 empty] | Số hồ sơ: Document Number:
Nhà thầu Contractor |  |  | :
VỊ TRÍ NGHIỆM THU: INSPECTION LOCATION: | [5 empty] | BẢN VẼ THAM KHẢO: DRAWING REFERENCE:
HẠNG MỤC NGHIỆM THU: INSPECTION ITEM: | [5 empty] | ĐÍNH KÈM: ATTACHMENT:
[5 empty] | Nhà thầu MEP MEP Contractor |  | Nhà thầu chính Main Contractor |  | Tư vấn giám sát Consultant |  | Ghi chú Remark
Sơ bộ Preliminary |  |  |  |  | Ngày Date | Ký tên Sign | Ngày Date | Ký tên Sign | Ngày Date | Ký tên Sign
1 | Bản vẽ shop dwg đã phát hành, được duyệt & đính kèm hồ sơ Shop Drawings issued, approved and attached |  |  | H
2 | Vật tư/thiết bị được duyệt & có lưu trữ Materials/ Equipment approved and & record avail |  |  | H
3 | Các bảng thông số kỹ thuật đã phát hành, được duyệt & đính kèm hồ sơ Technical schedules issued, approved & attached |  |  | I
Lắp đặt Installation
1 | Chủng loại, số lượng Type, quantity |  |  | H
2 | Vị trí theo bản vẽ Check location as per drawing |  |  | H
3 | Độ thẳng đứng/ngang Check vertical/ horizontal in alignment |  |  | I
4 | Khoảng cách với các thiết bị, dịch vụ khác Spacing with other equipment or services |  |  | I
5 | Móng của tủ Check foundation of MV Switchboard |  |  | I
6 | Cao độ theo thiết kế Check level as per design |  |  | I
7 | Điện trở cách điện của cáp Check insulation resistance (MΩ) of cables |  |  | I
8 | Độ chặt của đai giữ cáp và đấu nối cáp nguồn vào và ra tủ điện Check the tightness of glanding and termination at incoming and outgoing terminal |  |  | I
9 | Không có hư hỏng vật lý đối với các thiết bị gắn trong tủ No physical damage of component and equipment |  |  | I
10 | Thiết bị được gắn theo sự chỉ dẫn của nhà sản xuất Check all indicated equipment and component to be fixed as per Manufacture's designed |  |  | I
11 | Cáp vào/ ra & đấu nối đầu cos Check Cable In /Out and Termination |  |  | W
12 | Kiểm tra số thứ tự & đấu nối của dây thứ cấp Check Secondary wire numbering and connection |  |  | W
13 | Nguồn điện cấp & đấu nối Check DC connection and power supply |  |  | W
14 | Nối đất Check grounded with grounding system |  |  | W
15 | Độ kín tủ điện theo thiết kế Check IP rating of required appliance eg IP56 |  |  | W
16 | Sơn Painting |  |  | I
17 | Bảng hiệu cho tủ Nameplate/ symbol |  |  | I
18 | Bản vẽ SD đánh dấu đúng theo tình trạng thực tế thi công Shop Drawing marked up as per actual installation and filed |  |  | W
Thử nghiệm & Vận hành thử Testing & Commissioning
1 | Thử nghiệm điện cao thế High Voltage Test |  |  | H | [6 empty] | Trung tâm thử nghiệm có thẩm quyền Authority testing center
2 | Thử nghiệm thiết bị bảo vệ, điều khiển, đo lường Protection/ control/ measure equipment |  |  | H | [6 empty] | Trung tâm thử nghiệm có thẩm quyền Authority testing center
3 | Thử nghiệm cách điện Insulation Test |  |  | H | [6 empty] | Trung tâm thử nghiệm có thẩm quyền Authority testing center
4 | Thử nghiệm cáp điện cao thế High Voltage cable Test |  |  | H | [6 empty] | Trung tâm thử nghiệm có thẩm quyền Authority testing center
5 | Thử nghiệm tủ trung thế MV Switchboard Test |  |  | H | [6 empty] | See NVLG-PCD-SOP03.A01.F07.05.01
Legend
| H | Dừng lại, không tiếp tục thi công trừ khi Giám sát nghiệm thu và Chủ đầu tư chứng kiến Hold Point, work not to proceed beyond unless Engineer inspect & Client witness
| W | Chờ nghiệm thu, nhà thầu cần thông báo trước để Giám sát nghiệm thu, Chủ đầu tư có thể sẽ chứng kiến Witness Point, contractor to provide required notice, Engineer inspect , Client may witness
| I | Nhà thầu tự nghiệm thu, Giám sát nghiệm thu ngẫu nhiên trong quá trình thi công, Chủ đầu tư có thể sẽ chứng kiến, không cần thông báo trước Contractor to inspect himself, Engineer inspect randomly during work performance, Client may witness, no notice period required
Ý kiến: Comment:
Trách nhiệm Responsibility |  | Bên mời nghiệm thu Inspected & Submitted by | [6 empty] | Bên nghiệm thu Inspected by
|  | Nhà thầu MEP MEP Contractor |  |  | Nhà thầu chính Main Contractor |  |  |  | Tư vấn giám sát Consultant
| Họ & Tên Name | Bùi Văn Khương
| Chức vụ Position | CHT
Chữ ký Signature
| Ngày Date | ……/……/ …… |  |  | ……/……/ …… |  |  |  | ……/……/ ……